## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. К. Маркса, 30
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-56 668,22 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год-13 667,8 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-161 597,57 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 17
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | один подъезд (под2,3 или 7) | 50000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка чердака |  | под 8 | 20000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 70000
17 | Система отопления | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 60000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
|  | штуцеры под манометры |  | 8000
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 60000
|  | замена вентилей | 15 шт | 9000
|  | манометры, термометры | 30 шт | 15000
|  | замена трубопровода | 4 м | 2000
18 | ГВС | вентиль
|  | розлив |  | 7402 | выполнено
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
стояки
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 161402
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 231402
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. К. Маркса, 30
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 17
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
водосточные трубы
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под 3,7,8,11 | 240000
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | два подъезда (под 2,3 или 7) | 100000
|  | почтовые ящики | 40 шт | 12000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Очистка чердака |  | под 7 | 25000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 377000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | монометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 8000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  |  | 385000
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 371 852,53 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение 2016 г при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)