## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ямская, 20
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 321 445,7 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 216 400,55 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2015 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 6
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
ограждение
7 | Козырьки | над приямками
8 | Крыльцо | ремонт |  | 40000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | коридор
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под 2,3 | 90000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт балконов | 2 шт |  | 40000
15 | Ремонт поверхности цоколя |  |  | 120000 | предписание ЖИ
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 290000
17 | Система отопления | установка балансиров | 12 шт | 24000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
|  | штуцеры под манометры |  | 2000
фильтры
|  | замена труб |  | 10000
манометры, термометры
вентиль
18 | ГВС | вентиль
|  | труба |  | 20000 | предписание ЖИ
теплоизоляция
19 | ХВС | труба |  | 20000 | предписание ЖИ
водомер
20 | Канализация | канал.стояк |  | 20000
труба
|  | канал.лежак |  | 60000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 156000
22 | Электрика ООО РУАЛ | ремонт систем электроснабжения |  | 159000
23 | Итого электрика | сумма |  | 159000
| ВСЕГО |  |  | 605000
К сведению:
Указанные в данном перечне работы в рамках существующего тарифа возможно выполнить в течение трех лет (2016-2018 гг) при отсутствии задолженности
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)