## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская, 137
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-134 081,09 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
вывоз снега
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт потолков
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | установка балансиров | 4 шт | 35000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | теплоизоляция | 20 м | 5000
|  | ремонт освещения в ИТП | 4 светильника | 4000
|  | штуцеры под манометры | 8 шт | 4000
|  | вентиль | 7 шт | 3000
|  | фильтры | 2 шт | 10000
|  | манометры, термометры | 24 шт | 10000
|  | замена труб | 20 м | 15000
|  | замена РТЕ | 2 шт | 60000
18 | ГВС | вентиль
розлив
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба d=50
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 146000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 146000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская, 137
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
вывоз снега
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 4 шт | 200000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 200000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
манометры, термометры
теплоизоляция
18 | ГВС | вентиль |  | 20000
розлив
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль |  | 20000
|  | труба d=50 | 90 м | 80000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.лежак
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 120000
22 | Электрика ООО РУАЛ | замена светильников |  | 28800
23 | Итого электрика | сумма |  | 28800
| ВСЕГО |  |  | 348800
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 134 081,09 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение трех лет (2016-2018 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)