## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская, 73-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 159 873,88 руб.
на 01.01.2018 остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 156 670,61 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | приямки | 2 шт | 40000
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | гидроизоляция
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка-неисправность полов
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 40000
17 | Система отопления подготовка элеваторного узла к отопительному периоду | задвижка входная
ремонт освещения в ИТП
балансир
|  | замена розлива |  | 100000
манометры, термометры
проверка работы предохр.клапанов
18 | ГВС | замена розлива |  | 100000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба |  | 80000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 280000
22 | Электрика | замена светильников
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 320000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)