## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ямская, 33
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-223 049,80 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 2 шт | 100000 | заявл. кв.91
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 100000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 48000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
|  | штуцеры под манометры |  | 2000
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | труба | 40 п.м | 40000
|  | канал. стояк | ремонт кв.101,103,105,107 | 8533 | выполнено
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 98533
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП под № 1 |  | 13669
23 | Итого электрика | сумма |  | 13669
| ВСЕГО |  |  | 212202
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ямская, 33
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 3 шт | 150000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 150000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | монометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба | 40 м | 40000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба | 40 м | 40000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 88000
22 | Электрика ООО РУАЛ | ВРУ, МОП |  | 110450
23 | Итого электрика | сумма |  | 110450
| ВСЕГО |  |  | 348450
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 225 437,46 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение двух лет (2016-2017 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)