## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ямская, 33
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 226 487,03 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт | под № 5 | 10000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 5,6 | 160000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт бетонных полов
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 170000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
|  | балансиры | d20 - 30 шт | 60000
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | труба
канал. стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 60000
22 | Электрика | освещение МОП
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 230000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)