## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Бабушкина, 6-а
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 28 404,96 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 8 021,91 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2015 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | 10 м2 | 6000
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Ремонт подпорных стен дома
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 6000
17 | Система отопления | задвижки | 2 шт | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
герметизация ввода теплосети в здание
штуцеры под манометры
|  | теплоизоляция | 4 м | 1500
|  | замена РТЕ |  | 30000
|  | манометры, термометры | 6 шт | 3000
|  | вентиль | 3 шт | 1500
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер | 1 | 20000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 66000
22 | Электрика ООО РУАЛ | ремонт систем электроснабжения |  | 20500
23 | Итого электрика | сумма |  | 20500
| ВСЕГО |  |  | 92500
К сведению:
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)