## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 19
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 542 998,25 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год- 244 067,8 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
|  | сброс снега |  | 8000
|  | утепление чердака | кв.29, 31 | 40000
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под 1,2 | 160000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под 1,3 | 100000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт балконов |  |  | 150000
15 | Очистка придомовой территории от снега | работа BOBKAT |  | 7500 | выполнено
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 465500
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
|  | отборные устройства для термометров |  | 1000
|  | штуцеры под манометры |  | 2000
фильтры
|  | замена РТЕ |  | 30000
|  | манометры, термометры |  | 2000
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба | под 3 | 40000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба | под 3 | 40000
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 138000
22 | Электрика ООО РУАЛ |  |  | 150000
23 | Итого электрика | сумма |  | 150000
| ВСЕГО |  |  | 753500
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина,19
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
сброс снега
утепление чердака
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт балконов |  | 4 шт | 280000
15 | Очистка придомовой территории от снега | работа BOBKAT
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 280000
17 | Система отопления | подготовка элеватора |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
|  | замена РТЕ |  | 35000
манометры, термометры
герметизация ввода теплосети в здание
18 | ГВС | замена розлива и стояков
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | замена розлива и стояков
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 45000
22 | Электрика | стояки, МОП, щиты | под № 2,3 | 180000
23 | Итого электрика | сумма |  | 180000
| ВСЕГО |  |  | 505000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 19
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 650 383,19 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год- 244 067,8 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
сброс снега
утепление чердака
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1 | 60000
|  | почтовые ящики | под № 1,2,3 | 20000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт балконов | 4 шт | кв.29,20 | 200000
15 | Очистка придомовой территории от снега
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 280000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | подготовка элеватора к отопительному периоду | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена РТЕ
манометры, термометры
герметизация ввода теплосети в здание
18 | ГВС | замена розлива и стояков | под № 1 | 50000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | замена розлива и стояков | под № 1 | 50000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 110000
22 | Электрика | стояки, МОП, щиты | под № 2,3 | 180000
23 | Итого электрика | сумма |  | 180000
| ВСЕГО |  |  | 570000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)