## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Красноармейская, 18
на 01.01.2018 накопления по статье "Текущий ремонт" составляет 243 836,8 руб.
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 151 133,14 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4.5
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
сброс снега
огнезащитная обработка
7 | Козырьки |  | под № 3 | 10000
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
|  | двери тамб | под № 4, 1,3 | 105000
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | частичный ремонт |  | 10000
приямки
14 | Вывоз снега |  |  | 20000
15 | Обрезка аварийных деревьев |  |  | 14000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 159000
17 | Система отопления-подготовка элеваторов (2 шт) к отопительному периоду 2018-2019 гг | замена элеватора |  | 14000
ремонт освещения в ИТП
балансир d 20 - 5 шт
фильтры
манометры, термометры
18 | ГВС | ЗРА
труба
установка модема
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 14000
22 | Электрика | замена линии эл.снабжения квартир,заземление, освещение, ремонт ВРУ |  | 99000+99000+35000
23 | Итого электрика | сумма |  | 233000
| ВСЕГО |  |  | 406000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)