## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская, 127-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-222 103,24 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 4
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | 50 м2 | 50000
вывоз снега
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт потолков
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 50000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 45000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
|  | штуцеры под манометры |  | 2000
|  | замена труб | 30 м | 45000
замена вентилей
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
|  | розлив | 10 м | 20000
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
|  | розлив | 10 м | 20000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 132000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП, щиты |  | 42600
23 | Итого электрика | сумма |  | 42600
| ВСЕГО |  |  | 224600
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Советская, 127-а
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 4
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
вывоз снега
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
|  | двери тамб | 2 шт | 60000
11 | Окна | подъезд | под 1,2,3,4 | 280000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под 1,2,3,4 | 200000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 540000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | манометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
|  | розлив | 20 м | 20000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | розлив | 20 м | 20000
20 | Канализация | канал.стояк | 50 м | 50000
труба
|  | канал.лежак | 100 м | 100000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 198000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  |  | 738000
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 149 322,9 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение пяти лет (2016-2020 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)