## Дзерж 29
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Дзержинского , дом № 29
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 5
4 | количество подъездов |  |  | 8
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб. | проинформированы
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м | 165 | жил инсп-я
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 41250
8 | Швы | утепление | п/м | 45
|  | сумма | руб. | 18000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт | 8
|  | слуховые окна | шт |  | жил инсп-я
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 130000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | разборка кладовок и очистка подвалов | шт | 3
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 134000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 323250
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м | 20 | жил инсп-я
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 2
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м | 20
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 42000
17 | ГВС | ЗРА | шт | 30 | жил инсп-я
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 48000
18 | ХВС | вентиль | шт | 30 | жил инсп-я
|  | труба | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 48000
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 30000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 168000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 491250
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 511616.18
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Фурье 15
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Фурье , дом № 15
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб. | составлены дкфектовки
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м | 30
|  | сумма | руб. | 12000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 3
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 108000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 120000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | сумма | руб. | 6000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 5000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 18500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 138500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 287489.02
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 6а
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 6 а
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 1
|  | сумма | руб. | 5000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | ремонт канализации | шт | 1
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб. | 36243.92
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 42243.92
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 42243.92
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | -7275.39
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 6б
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 6 б
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 1
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 3
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 3500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 4500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 4500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 25406.77
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабушкина 4
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 4
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 5000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 6000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 6000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 1963.05
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 11а
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 11 а
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 5
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 1
|  | сумма | руб. | 5000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 5000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м | 6
|  | сумма | руб. | 14000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 16000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 21000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 21459.85
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 11б
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 11 б
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 2000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 2000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 7393.28
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 13а
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 13 а
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 9500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 9500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 12943.86
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 14
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 14
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 5
4 | количество подъездов |  |  | 3
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 1
|  | сумма | руб. | 12000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт | 3*7
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб. | 130000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 142000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 10000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 17500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 159500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 237439.21
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 16а
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 16 а
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 2013_ г |  | руб. | выполнен
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | очистка сосулек и сброс снега |  | 1
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 7639.74
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 7639.74
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м | 5
|  | теплоизоляция | п/м | 5
|  | сумма | руб. | 14000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 17000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 24639.74
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | -107431.65
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш16б
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 16 б
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 11000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 12000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 12000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 33902.25
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 16в
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 16 в
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 2000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 3000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 3000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 36697.42
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Бабуш 16г
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Бабушкина , дом № 16 г
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 1
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2 | 5
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 5000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 1
|  | сумма | руб. | 5000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 24000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 30000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 64000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 8500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 72500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 78868.77
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Володарского 4
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Володарского , дом № 4
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 8
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт | 8
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м | 3
|  | теплоизоляция | п/м | 3
|  | сумма | руб. | 17000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт | 3
|  | труба | п/м | 7
|  | сумма | руб. | 8000
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 27000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 27000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 85666.43
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Волод 23
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Володарского , дом № 23
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт | 4
|  | труба | п/м | 12
|  | сумма | руб. | 6000
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 15500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 15500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 160567.7
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Волочаевский 2
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Волочаевский , дом № 2
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 3
4 | количество подъездов |  |  | 1
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 2
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 1
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 17000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 19000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 19000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 34509.48
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Дзерж 35
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Дзержинского , дом № 35
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 5
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 24000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2 | 20
|  | приямки | шт
|  | руб | руб. | 22000
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 46000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 5000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 6
|  | сумма | руб. | 6000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 14000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 60000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 59696.15
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Карла Либкн4
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта , дом № 4
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 2
|  | сумма | руб. | 24000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 40000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 64000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 10000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 17500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 81500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 149157.85
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Карла Либкн11в
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта , дом № 11 в
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 5
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт | 3000 | жил инсп-я
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб.
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 3000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 3000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 28051.11
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Карла Либкн 19а
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта , дом № 19 а
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 5
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 1
|  | сумма | руб. | 12000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 12000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 1
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 17000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 20000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 32000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 37851.83
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Карла Либкн 16
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта , дом № 16
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 0
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 10500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 10500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | -147961.01
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Карла Либкн 24
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта , дом № 24
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 2
4 | количество подъездов |  |  | 6
5 | Материал здания |  |  | дерев
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2 | 40
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 39000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт | 1
|  | сумма | руб. | 7000
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 46000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 2000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 9500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 55500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 55382.05
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Литв 4
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Литвинова , дом № 4
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 5
4 | количество подъездов |  |  | 4
5 | Материал здания |  |  | панель
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | ремонт конька | п/м | 80
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб. | 14000
8 | Швы | утепление | п/м | 40
|  | сумма | руб. | 20000
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб. | 0
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт | 3
|  | сумма | руб. | 24000
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 58000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт | 20
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт | 2
|  | вентиль | шт | 20
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 32000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 5000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 37000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 95000
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 95589.12
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Литв 9
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Литвинова , дом № 9
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м | 72
|  | зонты | шт | 6
|  | сумма | руб. | 35000
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт | 2
|  | сумма | руб. | 16000
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб.
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 35000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 3
|  | сумма | руб. | 3000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 13500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 48500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 75904.82
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Пионерс 8
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Пионерский , дом № 8
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 3
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под.
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | разборка кладовок и очиска подвальных пом-й | шт | 1
|  | сумма | руб. | 72951.78
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 72951.78
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт | 24
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м | 40
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 50000
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 5000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 55000
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 127951.78
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 130417.6
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## 8 Марта 2
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. 8 Марта , дом № 2
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 4
4 | количество подъездов |  |  | 2
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 40000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 40000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м | 8
|  | сумма | руб. | 6000
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 3000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 16500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 56500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 74461.12
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).

## Чехова 6
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2014 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Г. Иркутск, ул. Чехова , дом № 6
№ п/п | Наименование работ |  | Ед.изм. | План 2014 г. | Документ-основание
3 | количество этажей |  |  | 3
4 | количество подъездов |  |  | 1
5 | Материал здания |  |  | кирпич
6 | Планируемый капитальный ремонт в 201_ г |  | руб.
7 | Кровля | металл | м2
|  | водосточные трубы | п/м
|  | зонты | шт
|  | сумма | руб.
8 | Швы | утепление | п/м
|  | сумма | руб.
9 | Козырьки | балкон/вход | шт
|  | сумма | руб.
10 | Крыльцо | ремонт | шт
|  | сумма | руб.
12 | Двери, окна | подъездные окна | шт
|  | слуховые окна | шт
|  | двери тамб/вход. | шт
|  | сумма | руб.
13 | Подъезды | внутрен.отделка | под. | 1
|  | почтовые ящики | шт
|  | перила и решетки | п/м
|  | сумма | руб. | 40000
14 | Отмостка | отмостка | м2
|  | приямки | шт
|  | руб | руб.
15 | Итого общестроительные работы | сумма | руб. | 40000
16 | Система отопления | элеватор задвижки | шт | 1
|  | элеватор баланс.клапан | шт
|  | подъездное отопление | п/м
|  | фильтры | шт
|  | вентиль | шт
|  | монометры, термометры | шт | 5
|  | труба | п/м
|  | теплоизоляция | п/м
|  | сумма | руб. | 7500
17 | ГВС | ЗРА | шт
|  | монометры, термометры | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
18 | ХВС | вентиль | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
19 | Канализа ция | канал.стояк -выход на крышу | шт
|  | труба | п/м
|  | сумма | руб.
| Ремонт по заявкам квартиросъемщиков (смена труб, прочистка канализации) | сумма | руб. | 1000
20 | Электрика, руб. подрядчик | сумма | руб.
21 | Итого инженерные сети, руб. | сумма | руб. | 8500
22 | Всего планируется по дому на год, руб. | сумма | руб. | 48500
23 | План начислений с учетом остатка, руб. |  | руб. | 51909.11
Согласованно :
ОАО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.).