## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 9
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-161 844,98 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год-29 832,41 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | 6 м2 | 5000
|  | ремонт водосточных труб | 6 м | 3000
7 | Вывоз снега |  |  | 20000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 28000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | теплоизоляция |  | 3000
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
|  | штуцеры под манометры |  | 1500
отборные устройства для термометров
замена вентилей
|  | манометры, термометры |  | 4000
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль | 10 шт | 12000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер |  | 36000
|  | изоляция | 5 м2 | 2000
|  | розлив | 6 м | 5000
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 86500
22 | Электрика ООО РУАЛ |  |  | 80000
23 | Итого электрика | сумма |  | 80000
| ВСЕГО |  |  | 194500
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)