## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Напольная, 96-б
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год с учетом остатка 151 735,63 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | 18000
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 65000
|  | почт. ящики | 5000
13 | Очистка кровли от снега
15 | Очистка выгребных ям
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 88000
17 | Система отопления | установка вентилей |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб в подъезде
замена батареи
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 0
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения | 25000
23 | Итого электрика | сумма | 25000
| ВСЕГО |  | 113000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)