## 2015
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пионерский, 8
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 239 919,32 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 80 958,73 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2015 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | испытание ограждений
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки | установка | под № 1,2,3 | 20000
8 | Крыльцо | ремонт | 2 шт | 15000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 2,3 | 90000
|  | почтовые ящики | под № 1,2 | 14000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Установка поручня | под № 1 |  | 2000
15 | Монтаж противопожарных люков | выполнено |  | 43500 | Предписание Министерства РФ по ГО и ЧС
| Ремонт фасада | ремонт цоколя |  | 100000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 284500
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000
штуцеры под манометры
фильтры
|  | замена части стояка полотенцесушителя | выполнено | 6130.48
|  | манометры, термометры |  | 5000
|  | замена труб |  | 2000
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | под № 2 | 27000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 60130.48
22 | Электрика ООО РУАЛ | Освещение в подвале |  |  | заявл кв 24
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  |  | 344630.48
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пионерский, 8
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 199 341 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 76 910,79 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2016 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2016 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | испытание ограждений
|  | работа |  | 30000 | заявл. Кв.45,29,12
7 | Козырьки | установка | под № 1,2,3 | 20000
8 | Крыльцо | ремонт | 2 шт | 15000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 2,3 | 90000
|  | почтовые ящики | под № 1,2 | 14000
13 | Ремонт пожарной лестницы |  |  | 20000 | Предписание Министерства РФ по ГО и ЧС
14 | Установка поручня | под № 1 |  | 2000
15 | Монтаж противопожарных люков |  |  | 43500 | Предписание Министерства РФ по ГО и ЧС
| Ремонт фасада | ремонт цоколя |  | 100000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 334500
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000
штуцеры под манометры
фильтры
замена части стояка полотенцесушителя
|  | манометры, термометры |  | 5000
|  | замена труб |  | 2000
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | под № 2 | 27000
изоляция
| Тех диагностивание внутридомового газового оборудования |  |  | 62400
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 116400
22 | Электрика | Освещение в подвале |  | 20000 | заявл кв 24
23 | Итого электрика | сумма |  | 20000
| ВСЕГО |  |  | 470900
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пионерский, 8
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | испытание ограждений
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки | установка | под № 1,2,3 | 20000
8 | Крыльцо | ремонт | 2 шт | 15000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 2,3 | 90000
|  | почтовые ящики | под № 1,2 | 14000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Установка поручня | под № 1 |  | 2000
15 | Монтаж противопожарных люков | выполнено |  | 43500 | Предписание Министерства РФ по ГО и ЧС
| Ремонт фасада | ремонт цоколя |  | 100000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 284500
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000
штуцеры под манометры
фильтры
|  | замена части стояка полотенцесушителя | выполнено | 6130.48
|  | манометры, термометры |  | 5000
|  | замена труб |  | 2000
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | под № 2 | 27000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 60130.48
22 | Электрика | Освещение в подвале |  |  | заявл кв 24
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  |  | 344630.48
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)