## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Халтурина, 4
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-104 366,85 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Межпанельные швы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб
|  | манометры, термометры |  | 2000
|  | замена РТЕ |  | 30000
18 | ГВС | вентиль |  | 20000
труба
|  | изоляция |  | 5000
19 | ХВС | вентиль |  | 20000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 80000
22 | Электрика ООО РУАЛ | ремонт систем электроснабжения | под 3,4 | 31093
23 | Итого электрика | сумма |  | 31093
| ВСЕГО |  |  | 111093
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Халтурина, 4
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | 27 шт | 310000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 5 шт | 220000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка | 120 м | 180000
приямки
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 710000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
|  | манометры, термометры |  | 8000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
| Канализация | труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 8000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 718000
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 153 452,52 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение пяти лет (2016-2020 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)