## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Гагарина, 70-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -116 025,41 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  | 4
2 | количество подъездов |  | 3
3 | Материал здания |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка кровли | 28510 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
|  | утепление | 20000
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Монтаж противопожарного люка | выполнено | 29000 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 77510
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | герметизация ввода теплосети в здание | 20000
|  | отборные устройства для термометров | 1000
|  | штуцеры под манометры | 8000
теплоизоляция
замена труб
|  | манометры, термометры | 8000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 37000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  | 114510
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)