## 2015
План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Горького, 2
за счет сэкономленных денежных средств, полученных в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год в размере 55 409,72 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт | под № 1 | 30000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 30000
17 | Система отопления | ремонт освещения в ИТП |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб и вентилей на чердаке
манометры, термометры
замена участка трубопровода
18 | ГВС | вентиль
труба
изоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 0
22 | Электрика ООО РУАЛ | ремонт этажных щитов | под № 1 | 24126 | выполнено
23 | Итого электрика | сумма |  | 24126
| ВСЕГО |  |  | 54126
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Горького, 2
подъезд № 2-замена стояков (кв.21-36)-заявление кв.26, замена трубы в подъезде (хомуты)
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт |  | 30000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2 | 100000
почтовые ящики
13 | Отмостка | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 130000
17 | Система отопления -подготовка элеватора | ремонт освещения в ИТП |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | штуцеры под манометры |  | 8000
замена участка трубопровода
|  | манометры, термометры |  | 5000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
|  | труба |  | 50000
изоляция
19 | ХВС | водомер |  | 40000
|  | труба |  | 50000
20 | Канализация | труба |  | 50000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 203000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения |  | 120000
23 | Итого электрика | сумма |  | 120000
| ВСЕГО |  |  | 453000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Горького, 2
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 71 119,55 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 66 703 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2016 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2016 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт |  | 30000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2 | 100000
почтовые ящики
13 | Отмостка | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 130000
17 | Система отопления -подготовка элеватора | ремонт освещения в ИТП |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | штуцеры под манометры |  | 8000
замена участка трубопровода
|  | манометры, термометры |  | 5000
|  | замена стояка (кв.21-36) | под № 2 | заявление
18 | ГВС | установка модема |  | 11200
|  | труба |  | 50000
изоляция
19 | ХВС | водомер |  | 40000
|  | труба |  | 50000
20 | Канализация | труба |  | 50000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 214200
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения |  | 120000
23 | Итого электрика | сумма |  | 120000
| ВСЕГО |  |  | 464200
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)