## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 48-а
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 170 952,32 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 102 646,83 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2015 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 4
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
ограждение
7 | Козырьки | установка | под № 1 | 20000 |  | кв. 11 | Иванов А.С | 89246382221
|  | демонтаж | под 2,3,4 | 12000
8 | Крыльцо | ремонт | под 2,3,4 | 60000
|  | монтаж | под 1 | 40000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъездные | под 1,2,3,4 | 320000
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под 1,2,3 | 150000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Очистка подвала
15 | Ремонт спуска в элевааторный узел
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 602000
17 | Система отопления | замена труб | 40 м | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
|  | штуцеры под манометры |  | 1000
фильтры
замена труб
|  | манометры, термометры |  | 2000
|  | запорно-регулируюшая арматура (ЗРА) |  | 20000
18 | ГВС | вентиль
|  | труба | 40 м | 40000
теплоизоляция
19 | ХВС | труба | 40 м | 40000
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба | 50 м | 40000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 163000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения | электрощиты | 60000 | заявление жителей под № 3
23 | Итого электрика | сумма |  | 60000
| ВСЕГО |  |  | 825000
К сведению:
Указанные в данном перечне работы в рамках существующего тарифа возможно выполнить в течение семи лет (2016-2022 гг) при отсутствии задолженности
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 48-а
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 122 860,85 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 97 514,49 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2016 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2016 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 4
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
ограждение
7 | Козырьки | установка | под № 1 | 20000 | заявл. кв.11
демонтаж
8 | Крыльцо | ремонт | под 2,3,4 | 60000
|  | монтаж | под 1 | 40000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
|  | двери тамб | под № 3 | 35000
11 | Окна | подъездные | под 1,2,3,4 | 320000
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под 1,2,3 | 150000
|  | почтовые ящики |  | 20000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Очистка подвала
15 | Ремонт спуска в элевааторный узел
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 645000
17 | Система отопления | замена труб | 40 м | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
|  | штуцеры под манометры |  | 1000
фильтры
замена труб
|  | манометры, термометры |  | 2000
|  | запорно-регулируюшая арматура (ЗРА) |  | 20000
18 | ГВС | вентиль
|  | труба | 40 м | 40000
теплоизоляция
19 | ХВС | труба | 40 м | 40000
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба | 50 м | 40000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 163000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения | ремонт этажных щитов | 30000 | заявление жителей под № 3
|  | МОП, ВРУ, подвалы |  | 80000
23 | Итого электрика | сумма |  | 110000
| ВСЕГО |  |  | 918000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)