## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 8 Марта, 4
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 83 422,75 руб.
остаток денежных средств по статье "Текущий ремонт" по отчету на 01.01.2018 69 332,94 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  | 5
2 | количество подъездов |  | 3
3 | Материал здания |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Вывоз снега |  | 31250
15 | Очистка подвала | снос кладовок
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 31250
17 | Система отопления - подготовка элеваторного узла с переделкой ГВС с устройством балансира | ремонт освещения в ИТП | 100000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
задвижка
регулятор
теплоизоляция
замена труб
вентиль
манометры, термометры
ТРЖ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 100000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма | 0
| ВСЕГО |  | 131250
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)