## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 85
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-153 687,04 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год-14 513,90 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 8
2 | количество подъездов |  |  | 7
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | 30 м2 | 30000
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт аварийного балкона |  |  |  | заявл. кв137
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 30000
17 | Система отопления | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 50000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
замена труб
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба | ремонт (Наутилиус) | 23399.82 | выполнено
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 73399.82
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения | под 7 | 27806.82 | выполнено
23 | Итого электрика | сумма |  | 27806.82
| ВСЕГО |  |  | 131206.64
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 85
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 8
2 | количество подъездов |  |  | 7
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
слуховые окна
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под № 1,2,4,5,7 | 500000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2 | 200000
ремонт деревянного пола
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Фасад | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 700000
17 | Система отопления | герметизация ввода теплосети в здание |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
|  | замена труб (отопление под 1,2,4,5,7) | 200 м | 200000
|  | регистры (отопление под 1,2,4,5,7) | 75 шт | 200000
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | манометры, термометры |  | 4000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 4000
22 | Электрика | МОП, ВРУ | под № 1-6 | 400000
23 | Итого электрика | сумма |  | 400000
| ВСЕГО |  |  | 1104000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Дек. Событий, 85
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-274 666,37 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год-14 513,90 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 8
2 | количество подъездов |  |  | 7
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | под № 5 | 20000 | кв.114
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт | под № 1 | 5000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 5,7 | 200000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт аварийного балкона
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 225000
17 | Система отопления | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
замена труб
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 10000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 235000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)