## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Сарафановская, 81
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-66 121,36 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-187 988,55 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 19987 | выполнено
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под 3,6,7 | 150000
|  | откосы | под 1,2,3,6,7 | 50000
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 219987
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
|  | штуцеры под манометры |  | 2000
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | монометры, термометры |  | 4000
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба |  | 5000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба |  | 5000
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба |  | 5000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 21000
22 | Электрика ООО РУАЛ |  |  | 30000
23 | Итого электрика | сумма |  | 30000
| ВСЕГО |  |  | 270987
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Сарафановская, 81
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
|  | двери тамб | 5 шт | 150000
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 5 шт | 300000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Аварийные балконы | ремонт
15 | Очистка подвала |  |  | 20000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 470000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | монометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
|  | труба |  | 5000
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
|  | труба |  | 5000
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба |  | 5000
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 23000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП |  | 30000
23 | Итого электрика | сумма |  | 30000
| ВСЕГО |  |  | 523000
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 209 183,79 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение трех лет (2016-2018 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Сарафановская, 81
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-213 706,02 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
монометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | замена счетчика | 2 шт | 9710
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 9710
22 | Электрика | светильники, ВРУ |  | 27000
23 | Итого электрика | сумма |  | 27000
| ВСЕГО |  |  | 36710
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)