## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 27
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год- 39 369,15 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | установка ограждений
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Монтаж противопожарных люков
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | замена задвижек | 2 шт | 13000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
балансир
|  | замена РТЕ |  | 30000
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
стояки
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 43000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 43000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 27
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | над кв.12 | 300000
|  | водост трубы |  | 60000
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под 1,2 | 160000
слуховые
| Подъезды | внутр.отделка | под №1 | 55000 | вып. в 2018
12 |  | внутр.отделка | под № 2 | 55000 | вып. в 2017
|  | почтовые ящики | под № 1,2 | 14000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Фасад | ремонт цоколя |  | 30000
15 | Очистка подвала | снос кладовок, вывоз мусора |  | 50000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 724000
17 | Система отопления | замена задвижек |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена РТЕ
|  | подготовка элеватора |  | 10000
|  | частичная окраска и утепление розлива |  | 40000
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 50000
22 | Электрика |  | под № 1,2 | 180000
23 | Итого электрика | сумма |  | 180000
| ВСЕГО |  |  | 954000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 27
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 123 597,72 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 31 772,45 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2016 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2016 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт | над кв.12 | 30000
|  | огнезащитная обработка кровли |  | 20028 | Предписание Министерства ГО и ЧС
|  | водост трубы |  | 120000
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под 1,2 | 160000
слуховые
| Подъезды | внутр.отделка | под №1 | 55000 | выполнение в 2018
12 |  | внутр.отделка | под № 2 | 55000 | выполнение в 2017
|  | почтовые ящики | под № 1,2 | 14000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Фасад | ремонт цоколя |  | 30000
15 | Очистка подвала | снос кладовок, вывоз мусора |  | 50000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 534028
17 | Система отопления | замена задвижек |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена РТЕ
|  | подготовка элеватора |  | 10000
частичная окраска и утепление розлива
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 10000
22 | Электрика | стояки, щиты | под № 2 | 90000
23 | Итого электрика | сумма |  | 90000
| ВСЕГО |  |  | 634028
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)