## 2015
План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Лапина, 12
за счет сэкономленных денежных средств, полученных в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год в размере 26 964,93 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка | 10050 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | ремонт
15 | Монтаж противопожарных люков | выполнено | 14500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 24550
17 | Система отопления | ремонт освещения в ИТП |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб и вентилей на чердаке
манометры, термометры
замена участка трубопровода
18 | ГВС | вентиль
труба
изоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 0
22 | Электрика ООО РУАЛ | освещение МОП
23 | Итого электрика | сумма | 0
| ВСЕГО |  | 24550
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Лапина, 12
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля (шифер) | водосточная система |  | 30000
|  | ремонт |  | 20000
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт | 1 шт | 10000
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 1 шт | 50000
|  | почтовые ящики |  | 2000
13 | Отмостка | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 112000
17 | Система отопления | подготовка элеватора к отопительному сезону |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС | сборки |  | 5000
труба
изоляция
19 | ХВС | водомер, сборки |  | 55000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 70000
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 182000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Лапина, 12
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 79 224,26 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 24 632,8 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2016 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2016 году.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля (шифер) | водосточная система
|  | ремонт | 20000
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 50000
|  | почтовые ящики | 5000
13 | Отмостка | ремонт
15 | Монтаж противопожарных люков |  | 14500 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 89500
17 | Система отопления | подготовка элеватора к отопительному сезону | 10000 | Перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС | сборки | 5000
труба
|  | устновка модема | 11200
19 | ХВС | водомер, сборки | 55000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 81200
22 | Электрика | ремонт систем электроснабжения
23 | Итого электрика | сумма | 0
| ВСЕГО |  | 170700
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)