## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Российская, 14-в
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 98 794,37 руб.
на 01.01.2018 остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 120 388,53 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 2
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
сброс снега
7 | Козырьки | демонтаж и установка новых
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вывоз снега |  | выполнено | 19500
15 | Устройство продухов в подвальном помещении |  |  | 5000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 24500
17 | Система отопления подготовка к отопительному сеезону | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
регулятор
|  | балансиры | d40 1 шт | 7000
|  |  | d25 1 шт | 6000
отборные устройства для термометров
замена вентилей
монометры, термометры
|  | замена участка розлива |  | 70000
18 | ГВС | установка модема |  | 12000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
изоляция
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 95000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 119500
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)