## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 18
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -11 923,73 руб.
план поступлений денежных средств за размещение рекламы (кабеля) за год -6 101,69 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почт. ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка подвала |  |  | 9027 | выполнено
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 9027
17 | Система отопления | установка вентилей |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | промывка | 7318 | выполнено
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 7318
22 | Электрика ООО РУАЛ | ремонт систем электроснабжения |  | 53950 | выполнено
23 | Итого электрика | сумма |  | 53950
| ВСЕГО |  |  | 70295
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## Лист1
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, 18
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | устройство ограждений
ремонт
7 | Вент шахты | ремонт |  | 30000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные | 2 шт | 40000
двери тамб
11 | Окна | подъезд |  | 75000
откосы
12 | Подъезды | ремонт | под | 120000 | предписание ЖИ
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка | 50 м | 80000
приямки
14 | Ремонт цоколя |  |  | 60000
15 | Ремонт спуска в элеваторный узел |  |  | 20000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 425000
17 | Система отопления | вентиль |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
замена труб
штуцеры под манометры
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
|  | манометры, термометры |  | 8000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
|  | теплоизоляция |  | 30000
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | канал.выпуск | 20 м | 80000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 118000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 543000
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 55 172,21 руб. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)