## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Горького, 32-д
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 47 416,09 руб.
на 01.01.2018 г. остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 25 944,24 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт стены
15 | Очистка территории спецтехникой, вывоз снега |  | 31000
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 31000
17 | Система отопления -подготовка элеваторного узла к отопительному периоду 2018-2019 гг | Запорно-регулирующая арматура (ЗРА) | 40000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
герметизация ввода теплосети в здание
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
замена РТЕ
замена вентилей
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
розлив
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
розлив
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.лежак
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 40000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма | 0
| ВСЕГО |  | 71000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)