## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 24
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 90 191,4 руб.
на 01.01.2018 остаток денежных средств по статье "Текущий ремонт" составляет 405 729,49 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 30000
водост.трубы
7 | Установка камер видеонаблюдений |  |  | 50000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Устройство пожарного уголка |  | под № 2 этаж 4 | сумма уточняется
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка территории спецтехникой, вывоз снега |  | выполнено | 64750
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 144750
17 | Система отопления | регулятор | d25 1 шт | 6000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  |  | d50 1 шт | 10000
|  | замена труб |  | 50000
штуцеры под манометры
вентиль
монометры, термометры
теплоизоляция
18 | ГВС | установка модема |  | 12000
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
изоляция
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
Тех диагностирование внутридомового газового оборудования
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 78000
22 | Электрика | смена светильников на светодиодные, освещение над подъездами |  | 45000
|  | установка прожектора | под № 2-3 | 7000
23 | Итого электрика | сумма |  | 45000
| ВСЕГО |  |  | 267750
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)