## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-16 480,3 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-131 429,48 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
|  | частичный ремонт | под № 1 | 30000
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под № 1 | 60000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
ремонт бетонного слоя в тамбуре
почтовые ящики
13 | Очитска придомовой территории от снега | работа BOBKAT | выполнено | 6000
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 96000
17 | Система отопления | установка вентилей |  | 8000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
теплоизоляция
замена труб
манометры, термометры
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 8000
22 | Электрика ООО РУАЛ | Ремонт систем электроснабжения |  | 11000
23 | Итого электрика | сумма |  | 11000
| ВСЕГО |  |  | 115000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 1,2 | 120000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Обработка яблони
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 120000
17 | Система отопления | подготовка элеватора к отопительному сезону |  | 8000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС | установка модема (1/2) |  | 5600
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер |  | 50000
труба
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 63600
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 183600
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-238 173,08 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | устранение протечек |  | 30000
|  | частичный ремонт | кв.29,13,14,15, 16,18 | 30000
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд | под № 1,2 | 170000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
ремонт бетонного слоя в тамбуре
почтовые ящики
13 | Очитска придомовой территории от снега
15 | Обработка яблони |  |  | 5000 | заявл. кв.1
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 235000
17 | Система отопления | подготовка элеватора к отопительному сезону |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 10000
22 | Электрика | Ремонт систем электроснабжения
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 245000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)