## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. И. Уткина, 28
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 341 146,23 руб.
на 01.01.2018 остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 129 198,31 руб
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5.4
2 | количество подъездов |  |  | 8
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 70000
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 8 | 90000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Уборка территории спецтехникой, вывоз снега |  | выполнено | 93500
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 253500
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
|  | балансир | d 15 - 10 шт | 15000
|  |  | d 20 - 57 шт | 120000
|  |  | d 25 - 11 шт | 30000
замена вентилей на стояках
|  | замена розлива |  | 30000
замена стояков (заявл кв.36)
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 195000
22 | Электрика | МОП |  | 0
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 448500
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)