## 2018
Перечень работ на 2018-2021 гг., необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Киевская, 4
В соответствии с Отчетом о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по дому перерасход денежных средств по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 124 759,34 руб. В связи с тем, что плановый сбор за год по статье "Текущий ремонт" составляет 40 227,22 руб., выполнить работы по статье "Текущий ремонт" в рамках существующего тарифа в 2018 году не представляется возможным. При этом собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье "Текущий ремонт" для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2018 году.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт |  | 100000
10 | Двери | подъездные | 2 шт | 70000
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | ремонт полов | под № 1 | 10000
почтовые ящики
13 | Монтаж противопожарных люков |  |  | 29000 | Предписание Министерства РФ по делам ГО и ЧС
15 | Спуск в подвал |  |  | 30000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 239000
17 | Система отопления | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
штуцеры под манометры
замена участка трубопровода
|  | задвижки d=80 | 4 шт | 10000
|  | манометры, термометры |  | 5000
|  | замена РТЕ |  | 30000
18 | ГВС | замена сборок |  | 20000
труба
|  | изоляция |  | 15000
19 | ХВС | замена сборок |  | 20000
|  | изоляция |  | 15000
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 135000
22 | Электрика | щиты, светильники |  | 45000
23 | Итого электрика | сумма |  | 45000
| ВСЕГО |  |  | 419000
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)