## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 63-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 156 015,15 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
вывоз снега
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 4 | 80000
|  | косметический ремонт | под № 1,2,3 | 10000
|  | почтовые ящики | под № 1,4 | 10000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Ремонт межпанельных швов
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 100000
17 | Система отопления -установка вентилей ХВС, ГВС, полотенцесушителей-80 шт | устанвка балансиров |  | 50000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
отборные устройства для термометров
замена вентилей
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
|  | устновка модема |  | 12000
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 62000
22 | Электрика | замена светильников
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 162000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)