## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 14
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-133 593,71 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
сброс снега
огнезащитная обработка
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт желобов
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Слуховые окна
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
|  | замена РТЕ |  | 30000
монометры, термометры
проверка работы предохр.клапанов
18 | ГВС | вентиль | 30 шт | 27000
труба
|  | теплоизоляция |  | 5000
19 | ХВС | вентиль | 30 шт | 27000
труба
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба | 5 м | 8000
|  | канал.выпуск | 10 м | 18000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 135000
22 | Электрика ООО РУАЛ
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 135000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016-2020 гг
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 14
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | водосточные трубы | ремонт | 20000
слуховые окна
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд |  | 290000
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | 3 шт | 150000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | слуховые окна
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 460000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
фильтры
замена вентилей на стояках
|  | монометры, термометры |  | 8000
теплоизоляция
18 | ГВС | ЗРА
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 8000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП, щиты |  | 250000
23 | Итого электрика | сумма |  | 250000
| ВСЕГО |  |  | 718000
К сведению:
План начислений по статье "Текущий ремонт" за год без учета задолженности населения составляет 153 577,42 руб. Указанные в данном перечне работы возможно выполнить в течение пяти лет (2016-2020 гг) при отсутствии задолженности. При этом сообщаем, что собственники имеют право утвердить на общем собрании дополнительный целевой тариф по статье «Текущий ремонт» для проведения любых указанных в данном перечне работ в 2015 году
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)