## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. МОПРа, 1-а
ремонт водосточной системы около подъезда № 1, около отремонтированного крыльца в подвал (закрепить имеющуюся трубу и отвести от спуска в подвал), ремонт подъезда № 2 | [5 empty] | т.896411909139 Клавдия Васильевна кв.№ 11 | по заявл.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт
огнезащитная обработка кровли
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | 24 шт | 290000
слуховые
12 | Подъезды | внутр.отделка | под № 2 | 45000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | межпанельные швы | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 335000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  | 12000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
замена задвижек
|  | герметизация ввода теплосети в здание |  | 20000
штуцеры под манометры
фильтры
|  | замена РТЕ |  | 30000
|  | манометры, термометры |  | 4000
замена труб
18 | ГВС | вентиль |  | 15000
|  | установка модема |  | 11200
|  | теплоизоляция |  | 3000
19 | ХВС | вентиль |  | 15000
|  | установка счетчика |  | 48401
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 158601
22 | Электрика | освещение подвала |  | 45000
23 | Итого электрика | сумма |  | 45000
| ВСЕГО |  |  | 538601
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. МОПРа, 1-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-55 745,84 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | водосточные трубы |  | 15000
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | под № 2 | 60000 | при условии согласования доп тарифа
ремонт бетонного слоя в тамбуре
почтовые ящики
13 | Ремонт балкона
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 75000
17 | Система отопления | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 0
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 75000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)