## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 54-ж
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-20 800 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-90 691,27 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | очистка от снега |  | 2084.55
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка | облицовка тамбуров подъездов | 45000 | экономия
почтовые ящики
13 | Отмостка
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 47084.55
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
теплоизоляция
|  | замена труб в счет экономии |  | 45000
|  | манометры, термометры |  | 2000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 47000
22 | Электрика ООО РУАЛ | Установка светильников |  | 21600
23 | Итого электрика | сумма |  | 21600
| ВСЕГО |  |  | 115684.55
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 54-ж
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | ремонт тамбуров
почтовые ящики
13 | Отмостка | ремонт
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 0
17 | Система отопления | ремонт освещения в ИТП |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
штуцеры под манометры
|  | замена задвижек | 4 шт | 20000
|  | манометры, термометры |  | 10000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
изоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 30000
22 | Электрика | светильники | под № 3 | 12000
23 | Итого электрика | сумма |  | 12000
| ВСЕГО |  |  | 42000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 54-ж
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-77 500,76 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные окна
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | отделка тамбуров в подъездах | 3 шт | 60000
почтовые ящики
13 | Отмостка
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 60000
17 | Система отопления | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду, аварийные работы |  | 17000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 17000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 77000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)