## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-131 832,54 руб.
№ п/п | Наименование работ |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | балконы
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма | 0
17 | Система отопления | герметизация ввода теплосети в здание | 20000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
|  | штуцеры под манометры | 8000
отборные устройства для термометров
|  | замена РТЕ | 30000
|  | манометры, термометры | 5000
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
стояки
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
|  | замена лежака | 20000
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма | 83000
22 | Электрика ООО РУАЛ | МОП | 55000 |  | кв №1 по заявлению ремонт цоколя
23 | Итого электрика | сумма | 55000
| ВСЕГО |  | 138000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Рабочая, 5-а
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год-176 671,17 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей
2 | количество подъездов
3 | Материал здания
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт водосточных труб
ремонт
7 | Козырьки | над подъездом |  | 20000
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд | 2 шт | 20000
откосы
12 | Подъезды | ремонт тамбура |  | 40000
почтовые ящики
13 | Отмостка | отмостка
приямки
14 | Вент каналы
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 80000
17 | Система отопления | герметизация ввода теплосети в здание |  | 10000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
теплоизоляция
ремонт освещения в ИТП
штуцеры под манометры
отборные устройства для термометров
замена РТЕ
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
стояки
водомер
20 | Канализация | канал.стояк
труба
замена лежака
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 10000
22 | Электрика | МОП |  | 85000
23 | Итого электрика | сумма |  | 85000
| ВСЕГО |  |  | 175000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)