## 2018
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2018 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Ленина, 7
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год 60 095,42 руб.
на 01.01.2018 остаток по статье "Текущий ремонт" составляет 771 152,51 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 4
2 | количество подъездов |  |  | 3
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | ремонт |  | 10000
водосточные воронки
7 | Козырьки
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
почтовые ящики
13 | Снос кладовок и очистка подвала
| Вывоз снега |  | выполнено | 72250
14 | Ремонт балконов (реставрация)
15 | Козырьки над вентшахтами |  | 2 шт | 20000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 102250
17 | Система отопления -подготовка элеваторного узла к отопительному периоду | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | кран шаровый приварной | d40 | 8000
штуцеры под манометры
герметизация ввода теплосети в здание
замена задвижек
манометры, термометры
замена трубопровода
18 | ГВС | установка модема |  | 12000
|  | замена розлива |  | 130000
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
|  | замена розлива |  | 130000
водомер
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 280000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма |  | 0
| ВСЕГО |  |  | 382250
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)