## 2015
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2015 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 187
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -237 044,48 руб.
сэкономленные денежные средства, полученные в результате корректировки размера платы за отопление на основании показаний общедомового прибора учета тепловой энергии за 2014 год-130 689,42 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
|  | ремонт |  | 25000
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
|  | двери тамб | 6 шт | 180000
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | внутрен.отделка
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка подвала |  |  | 20000
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 225000
17 | Система отопления | запорно-регулирующая арматура (ЗРА) |  |  | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
|  | ремонт освещения в ИТП |  | 3000
отборные устройства для термометров
|  | штуцеры под манометры |  | 4000
теплоизоляция
|  | труба |  | 30000
манометры, термометры
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
|  | труба |  | 10000
|  | теплоизоляция | 120 м2 | 45000
19 | ХВС | вентиль
|  | труба |  | 10000
20 | Канализация | канал.стояк
|  | труба |  | 3257
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 105257
22 | Электрика ООО РУАЛ | Светильники под №4 |  | 9000
23 | Итого электрика | сумма |  | 9000
| ВСЕГО |  |  | 339257
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## все работы
Перечень работ, необходимых для поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности общего имущества или его отдельных элементов в надлежащем состоянии
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 187
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
откосы
12 | Подъезды | внутрен.отделка
|  | ремонт тамбуров | 5 шт | 100000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 100000
17 | Система отопления | замена задвижек | 6 шт | 50000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
ремонт освещения в ИТП
отборные устройства для термометров
штуцеры под манометры
теплоизоляция
герметизация ввода теплосети в здание
|  | манометры, термометры |  | 10000
замена РТЕ
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 60000
22 | Электрика | светильники | все подъезды | 50000
23 | Итого электрика | сумма |  | 50000
| ВСЕГО |  |  | 210000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)

## 2016
Предварительный План работ по текущему ремонту на 2016 год
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Иркутск, ул. Баррикад, 187
план поступлений денежных средств по статье "Текущий ремонт" за год -391 114,94 руб.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Предварительная стоимость | Документ-основание
1 | количество этажей |  |  | 5
2 | количество подъездов |  |  | 5
3 | Материал здания |  |  | кирпич
4 | Конструктивные элементы
5 | Кровля | огнезащитная обработка
ремонт
7 | Козырьки | ремонт
8 | Крыльцо | ремонт
9 | Цоколь | ремонт
10 | Двери | подъездные
двери тамб
11 | Окна | подъезд
12 | Подъезды | внутрен.отделка с покраской полов | 5 шт | 350000
13 | Отмостка | отмостка
приямки
15 | Очистка подвала
16 | Итого общестроительные работы | сумма |  | 350000
17 | Система отопления | подготовка элеваторного узла к отопительному периоду, аварийные работы |  | 40000 | перечень по устранению замечаний по ИТП, составленный ООО Иркутскэнергосбыт
18 | ГВС | вентиль
труба
теплоизоляция
19 | ХВС | вентиль
труба
20 | Канализация | канал.стояк
труба
канал.выпуск
изоляция
21 | Итого инженерные сети | сумма |  | 40000
22 | Электрика
23 | Итого электрика | сумма
| ВСЕГО |  |  | 390000
Согласовано :
АО "ВУ ЖКС"
Согласованно собственники жилого дома :
кв №
кв №
кв №
В соответствии с п.18 гл. 11 ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, Утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, План работ по Текущему ремонту общего имущества утверждается общим собранием собственников помещений и выполняется в объеме фактически поступивших денежных средств. Текущий ремонт общего имущества проводится для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов (без замены ограждающих несущих конструкций, лифтов и т.п.)